## ProjectTeam
Name | GitHub Alias

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Login | in das System einloggen, MPA- und Arztübersicht sind getrennt | low | 14
2 | Patientenübersicht | alle Patienten, welche das Medikament einnehmen müssen, werden angezeigt | high
3 | Detaillierte Übersicht eines einzelnen Patienten | Stammdaten, Bewegungsdate, Diagnoseliste, Laborbefunde und medikationsübersicht wird dargestellt | high
4 | Dokumentation der Medikationsabgabe | nach der Medikationsabgabe wird eine Dokumentation der med. Fachperson gemacht | high
5 | Logout |  | low

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Implementation Basisklassen anhand unseres Klassendiagramm | Implementierung aller Basisklassen anhnad des erstellten Klassendiagramms | Interfaces | Martin | Hans | medium | 2 | 2 | 0 | waiting
1.2 | 1 |  |  | UI, Controller | Hans | Jennifer | high | 8 | 6 | 4 | work in progress
1.3 | 1 |  |  | All | Martin | Tom | high | 16 | 20 | 20 | done
2.1 | 1 |  |  | Database | Tom | Martin | low | 4 | 10 | 4 | cancelled
2.2 | 2 |  |  | Main Window | Jennifer | Martin | high | 8 | 6 | 5 | work in progress

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180